## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2025 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акуционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Приказом министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-171 от 10.06.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 20.452 | 2.355 | 18.097 | 17.435 | 2.355 | 1.125 | 1.118 | 16.31 | 1.237 |  |  |  |  | 18.097 | 15.073 | -92.4157
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | [7 empty] | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 5.263 | 2.205 | 3.058 | 2.248 | 2.205 | 1.125 | 1.118 | 1.123 | 1.087 |  |  |  |  | 3.058 | 0.036 | -3.2057
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 15.189 | 0.15 |  | 15.187 | 0.15 | 0 | 0 | 15.187 | 0.15 |  |  |  |  | 12.657 | 15.037 | -99.0123
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 5.263 | 1.118 | 4.145 | 2.248 | 2.205 | 1.125 | 1.118 | 1.123 | 1.087 |  |  |  |  | 3.268 | 0.036 | -3.2057
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 0.765 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.764 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 0.765 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.764 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТП-118 до РП-2 (ф-6, ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная") с установкой двух ячеек в ТП-118 | нд | 0.765 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.764 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 4.498 | 1.118 | 3.058 | 2.248 | 2.205 | 1.125 | 1.118 | 1.123 | 1.087 |  |  |  |  | 3.37 | 0.036 | -3.2057
1.2.3.1 | Установка однофазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 1.207 | 0.301 | 0.705 | 0.603 | 0.566 | 0.302 | 0.301 | 0.301 | 0.265 |  |  |  |  | 0.705 | 0.036 | -11.9601 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.2 | Установка трехфазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 3.291 | 0.817 | 2.474 | 1.645 | 1.639 | 0.823 | 0.817 | 0.822 | 0.822 |  |  |  |  | 2.471 | 0 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 15.189 | нд | 15.189 | 15.187 | 0.15 | 0 | 0 | 15.187 | 0.15 |  |  |  |  | 12.657 |  | -99.0123
1.6.6 | Замена АГП | нд | 13 | нд | 13 | 12.999 | 0 | 0 | 0 | 12.999 | 0 |  |  |  |  | 12.999 | 12.999 | -100 | остутсвие у поставщика АГП
1.6.8 | Модернизация оборудования ЭИЛ | нд | 0.889 | нд | 0.889 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 |  |  |  |  | 0.889 | 0.889 | -100
1.6.10 | Приобретение программы выского уровня ИСУ счетчиков | нд | 1.3 | нд | 1.3 | 1.299 | 0.15 | 0 | 0 | 1.299 | 0.15 |  |  |  |  | 1.149 | 1.149 | -88.4527

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 2 |  | квартал | 2025 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлнетросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-171 от 10.06.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 16.31 |  |  | 16.31 |  | 1.237 |  |  | 1.237 | [7 empty] | 15.073 | -92.4157 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | [16 empty] | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 1.123 |  |  | 1.123 |  | 1.087 |  |  | 1.087 | [7 empty] | 0.036 | -3.2057 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд | [7 empty] | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд | [7 empty] | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд | [7 empty] | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 15.187 |  |  | 15.187 |  | 0.15 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 15.037 | 0
1 | Приморский край | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 1.123 |  |  | 1.123 |  | 1.087 |  |  | 1.087 | [7 empty] | 0.036 | -3.2057 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТП-118 до РП-2 (ф-6, ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная") с установкой двух ячеек в ТП-118 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 1.123 |  |  | 1.123 |  | 1.087 |  |  | 1.087 | [7 empty] | 0.036 | -3.2057 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка однофазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 0.301 |  |  | 0.301 |  | 0.265 |  |  | 0.265 | [7 empty] | 0.036 | -11.9601 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.2 | Установка трехфазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 0.822 |  |  | 0.822 |  | 0.822 |  |  | 0.822 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд | [7 empty] | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 15.187 |  |  | 15.187 |  | 0.15 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 15.037 | нд
1.6.6 | Замена АГП | нд | 12.999 |  |  | 12.999 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 12.999 | нд |  |  | остутсвие у поставщика АГП
1.6.8 | Модернизация оборудования ЭИЛ | нд | 0.889 |  |  | 0.889 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.889 | нд
1.6.10 | Приобретение программы выского уровня ИСУ счетчиков | нд | 1.299 |  |  | 1.299 |  | 0.15 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 1.149 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 16.31 |  |  | 16.31 |  | 1.237 |  |  | 1.237 | [7 empty] | 15.073 | -92.4157
Генеральный\директор Малярович Д.В.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-171 от 10.06.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 17.044 | 1.963 |  |  | 14.5322 | 1.963 | 0.93724 | 0.932 | 13.595 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.081 | -12.564 | -92.4163 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 4.386 | 1.838 |  |  | 1.8752 | 1.838 | 0.93724 | 0.932 | 0.938 | 0.906 | [5 empty] | 2.548 | -0.032 | -3.4115 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 |  | 0.125 |  |  | 12.657 | 0.125 | 0 | 0 | 12.657 | 0.125 | [5 empty] | -0.125 | -12.532 | -99.0124
1 | Приморский край | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 0 | 3.749 | 1.838 |  |  | 1.8752 | 1.838 | 0.93724 | 0.932 | 0.938 | 0.906 | [5 empty] | 1.911 | -0.032 | -3.4115 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | 0 | 0.637 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.637 | 0 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | 0 | 0.637 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.637 | 0 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2.1.9 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТП-118 до РП-2 (ф-6, ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная") с установкой двух ячеек в ТП-118 | 0 | 0.637 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.637 | 0 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 3.749 | 1.838 |  |  | 1.8752 | 1.838 | 0.93724 | 0.932 | 0.938 | 0.906 | [5 empty] | 1.911 | -0.032 | -3.4115 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка однофазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | 0 | 1.006 | 0.472 |  |  | 0.50355 | 0.472 | 0.25155 | 0.251 | 0.252 | 0.221 | [5 empty] | 0.534 | -0.031 | -12.3016 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.2 | Установка трехфазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | 0 | 2.743 | 1.366 |  |  | 1.3717 | 1.366 | 0.68569 | 0.681 | 0.686 | 0.685 | [5 empty] | 1.377 | -0.001 | -0.14577 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 12.657 | 0.125 |  |  | 12.657 | 0.125 | 0 | 0 | 12.657 | 0.125 | [5 empty] | 12.532 | -12.532 | -99.0124
1.6.6 | Замена АГП | 0 | 10.833 | 0 |  |  | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | [5 empty] | 10.833 | -10.833 | -100 | остутсвие у поставщика АГП
1.6.8 | Модернизация оборудования ЭИЛ | 0 | 0.741 | 0 |  |  | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | [5 empty] | 0.741 | -0.741 | -100
1.6.10 | Приобретение программы выского уровня ИСУ счетчиков | 0 | 1.083 | 0.125 |  |  | 1.083 | 0.125 | 0 | 0 | 1.083 | 0.125 | [5 empty] | 0.958 | -0.958 | -88.458 | продление лицензии на 12 месяцев
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2025 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-171 от 10.06.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год N | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд |  |  | 17.044 | нд | нд | 0.14 | нд | 126 |  | 0.93724 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 13.594 | нд | нд | нд | нд | 36 |  | 1.575 | нд | нд | 0.14 | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 17.044 | нд | нд | 0.14 | нд | 126 |  | 0.932 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 1.062 | нд | нд | нд | нд | 36 | [16 empty] | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд |  |  | 4.386 | нд | нд | 0.14 | нд | 120 |  | 0.93724 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 1.575 | нд | нд | 0.14 | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 4.386 | нд | нд | 0.14 | нд | 120 |  | 0.932 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 | [16 empty] | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд |  |  | 12.657 | нд | нд | нд | нд | 6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 12.657 | нд | нд | нд | нд | 6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 12.657 | нд | нд | нд | нд | 6 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | 6 | [16 empty] | 0 | 0
1: 1; 2: Приморский край; 3: нд | [8 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | нд |  |  |  |  | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд |  |  | 4.386 | нд | нд | 0.14 | нд | 120 |  | 0.93724 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 1.575 | нд | нд | 0.14 | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 4.386 | нд | нд | 0.14 | нд | 120 |  | 0.932 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 | [16 empty] | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд |  |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд |  |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТП-118 до РП-2 (ф-6, ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная") с установкой двух ячеек в ТП-118 | нд |  |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.637 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд |  |  | 3.749 | нд | нд | нд | нд | 120 |  | 0.93724 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 3.749 | нд | нд | нд | нд | 120 |  | 0.932 | нд | нд | нд | нд | 30 |  | 0.937 | нд | нд | нд | нд | 30
1.2.3.1 | Установка однофазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд |  |  | 1.006 | нд | нд | нд | нд | 40 |  | 0.25155 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.252 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.252 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.252 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 1.006 | нд | нд | нд | нд | 40 |  | 0.251 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.252 | нд | нд | нд | нд | 10 | [16 empty] | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка трехфазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд |  |  | 2.743 | нд | нд | нд | нд | 80 |  | 0.68569 | нд | нд | нд | нд | 20 |  | 0.686 | нд | нд | нд | нд | 20 |  | 0.686 | нд | нд | нд | нд | 20 |  | 0.686 | нд | нд | нд | нд | 20 |  | 2.743 | нд | нд | нд | нд | 80 |  | 0.681 | нд | нд | нд | нд | 20 |  | 0.686 | нд | нд | нд | нд | 20 | [16 empty] | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд |  |  | 12.657 | нд | нд | нд | нд | 6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 12.657 | нд | нд | нд | нд | 6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 12.657 | нд | нд | нд | нд | 6 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.125 | нд | нд | нд | нд | 6 | [16 empty] | 0 | 0
1.6.6 | Замена АГП | нд |  |  | 10.833 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 10.833 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 10.833 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | [17 empty] | 0 | 0
1.6.8 | Модернизация оборудования ЭИЛ | нд |  |  | 0.741 | нд | нд | нд | нд | 4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.741 | нд | нд | нд | нд | 4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.741 | нд | нд | нд | нд | 4 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | [17 empty] | 0 | 0
1.6.10 | Приобретение программы выского уровня ИСУ счетчиков | нд |  |  | 1.083 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.083 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.083 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.125 | нд | нд | нд | нд | [17 empty] | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 14
7 | [32 empty] | Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2025 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Асеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-171 от 10.06.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | 126 | нд | нд | 0.14 | нд | 126 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 36
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6
1 | Приморский край | нд | [20 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТП-118 до РП-2 (ф-6, ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная") с установкой двух ячеек в ТП-118 | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30
1.2.3.1 | Установка однофазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд |  | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10
1.2.3.2 | Установка трехфазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд |  | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | 20
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6
1.6.6 | Замена АГП | нд |  | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.6.8 | Модернизация оборудования ЭИЛ | нд |  | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.6.10 | Приобретение программы выского уровня ИСУ счетчиков | нд |  | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2025 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-171 от 10.06.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Приморский край; 3: нд | [63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТП-118 до РП-2 (ф-6, ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная") с установкой двух ячеек в ТП-118 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка однофазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка трехфазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Замена АГП | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие у поставщика
1.6.8 | Модернизация оборудования ЭИЛ | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Приобретение программы выского уровня ИСУ счетчиков | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2025 |  | года
[20 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-171 от 10.06.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | 126 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 36 | нд | нд | 0.14 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | 0.14 | нд | 126 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 33 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | 0.14 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд |  | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Приморский край; 3: нд | [9 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | 0.14 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | 0.14 | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТП-118 до РП-2 (ф-6, ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная") с установкой двух ячеек в ТП-118 | нд |  | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 120 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка однофазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд |  | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка трехфазных приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд |  | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Замена АГП | нд |  | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвие у поставщика
1.6.8 | Модернизация оборудования ЭИЛ | нд |  | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Приобретение программы выского уровня ИСУ счетчиков | нд |  | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Приморский край
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2025 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказом министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-171 от 10.06.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | 3: млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 13.594 | 0.932 | 12.662 | -93.144 | остутсвие у поставщика АГП
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 13.594 | 0.932 | 12.662 | -93.144 | остутсвие у поставщика АГП
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | 3: млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 3: млн. рублей
III | Иные сведения: | bar: 3
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | bar: 3
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | 3: млн. рублей
IX | Иные сведения: | bar: 3
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | bar: 3
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.
Генеральный директор Малярович Д.В.