## Лист_1
Информация о поданных заявках, заключенных договорах и выполненных присоединениях
АО "Арсеньевэлектросервис" с 01.04.2026 г. по 30.06.2026 г.
1 |  | Количество поданных заявок - 66 шт
2 |  | Количество заключенных договоров - 51 шт.
3 |  | Количество аннулированных заявок - 9 шт.
4 |  | Объем мощности по заключенным договорам - 1061 кВт
5 |  | Количество выполненых присоединений - 38 шт
6 |  | Объем присоединенной мощности - 586 кВт
№ п/п | Наименование объекта | № Заявки | Дата заявки | № Договора ТП | Дата договора ТП | Максимальная мощность (кВт) | Ранее присоединённая мощность, кВт | Категоря по надежности | Срок подключения в соответствии с договором ТП | Питающий центр филиала ОАО "ДРСК "ПЭС"" | Плата за тех.прис. (руб.) | Примечание
1 | Гараж | 913 | 08.04.2026 |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
2 | Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы | 1473 | 04.06.2026 |  |  | 680 |  | 2 |  |  |  | Аннулирована
3 | Гараж | 912 | 08.04.2026 |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
4 | Базовая станция сотовой связи № 25-1606 | 856 | 03.04.2026 |  |  | 15 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
5 | хозяйственные постройки | 1853 | 30.06.2026 |  |  | 15 |  | 3 |  |  |  | В стадии заключения договора
6 | жилой дом | 1642 | 22.06.2026 |  |  | 15 |  | 3 |  | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТП-168 |  | В стадии заключения договора
7 | жилой дом | 843 | 02.04.2026 | 34 | 07.04.2026 | 15 |  | 3 | 21.05.2026 | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КМТП-219 | 77757.46
8 | жилой дом | 835 | 01.04.2026 | 35 | 08.04.2026 | 15 |  | 3 | 22.05.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-74 | 77757.46
9 | жилой дом | 857 | 03.04.2026 | 36 | 08.04.2026 | 10 |  | 3 | 22.05.2026 | Ф-21 ПС 35/6 кВ "Город" КТПН-256 | 77757.46
10 | жилой дом | 846 | 02.04.2026 | 37 | 13.04.2026 | 15 |  | 3 | 27.05.2026 | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-205 | 77757.46
11 | жилой дом | 905 | 07.04.2026 | 38 | 10.04.2026 | 15 |  | 3 | 26.05.2026 | Ф-4 ПС 35/6 кВ "Город", ТП-91 | 77757.46
12 | хоз. постройки | 932 | 09.04.2026 | 39 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-284 |  | Аннулирована
13 | хозяйственные постройки | 933 | 09.04.2026 | 40 | 15.04.2026 | 5 |  | 3 | 29.05.2026 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТП-231 | 60371.15
14 | жилой дом | 940 | 10.04.2026 | 41 | 14.04.2026 | 15 |  | 3 | 28.05.2026 | Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-32 | 77757.46
15 | жилой дом | 865 | 06.04.2026 | 42 | 14.04.2026 | 30 |  | 3 | 28.05.2026 | Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-143 | 77757.46
16 | жилой дом | 953 | 13.04.2026 | 43 | 16.04.2026 | 15 |  | 3 | 01.06.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-53 | 77757.46
17 | жилой дом | 951 | 13.04.2026 | 44 | 20.04.2026 | 5 |  | 3 | 03.06.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-134 | 60371.15
18 | жилой дом | 970 | 14.04.2026 | 45 | 17.04.2026 | 15 |  | 3 | 02.06.2026 | Ф-18 ПС 35/6 кВ "Город", ТП-38 | 19566.3
19 | жилой дом | 973 | 14.04.2026 | 46 | 17.04.2026 | 15 |  | 3 | 02.06.2026 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-199 | 77757.46
20 | жилой дом | 988 | 15.04.2026 | 47 | 16.04.2026 | 25 |  | 3 | 01.06.2026 | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-205 | 77757.46
21 | жилой дом | 928 | 09.04.2026 | 48 | 21.04.2026 | 15 |  | 3 | 21.10.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-93 | 97831.35
22 | хоз. постройки | 1021 | 21.04.2026 | 49 | 22.04.2026 | 15 |  | 3 | 22.10.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-284 | 97831.35
23 | жилой дом | 1016 | 21.04.2026 | 50 | 27.04.2026 | 15 |  | 3 | 10.06.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ТП-99 | 77757.46
24 | жилой дом | 1129 | 28.04.2026 | 51 | 04.05.2026 | 15 |  | 3 | 17.06.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-225 | 77757.46
25 | жилой дом | 1078 | 24.04.2026 | 52 | 29.04.2026 | 15 |  | 3 | 15.06.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-176 | 77757.46
26 | жилой дом | 1119 | 28.04.2026 | 53 | 04.05.2026 | 15 |  | 3 | 17.06.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-74 | 77757.46
27 | жилой дом | 1158 | 04.05.2026 | 54 | 06.05.2026 | 15 |  | 3 | 19.06.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-176 | 77757.46
28 | жилой дом | 1142 | 30.04.2026 | 55 |  | 25 |  | 3 |  | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-215 |  | Аннулирована
29 | жилой дом | 1264 | 15.05.2026 | 56 | 19.05.2026 | 15 |  | 3 | 01.07.2026 | Ф-21 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-257 | 19566.3
30 | Бюро ритуальных услуг | 1272 | 15.05.2026 | 57 | 19.05.2026 | 35 | 15 | 3 | 19.09.2026 | Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-255 | 42505.04
31 | жилой дом | 1269 | 15.05.2026 | 58 | 19.05.2026 | 15 |  | 3 | 01.07.2026 | Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-47 | 77757.46
32 | жилой дом | 1293 | 21.05.2026 | 59 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-186 |  | Аннулирована
33 | жилой дом | 1286 | 19.05.2026 | 60 | 29.05.2026 | 15 |  | 3 | 29.11.2026 | Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТП-217 | 97831.35
34 | жилой дом | 1367 | 26.05.2026 | 61 | 28.05.2026 | 15 |  | 3 | 10.07.2026 | ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-172 | 77757.46
35 | жилой дом | 1292 | 20.05.2026 | 62 | 01.06.2026 | 35 | 15 | 3 | 14.07.2026 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-162 | 77757.46
36 | жилой дом | 1394 | 26.05.2026 | 63 | 02.06.2026 | 15 |  | 3 | 15.07.2026 | Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" КТПН-80 | 19566.3
37 | жилой дом | 1401 | 27.05.2026 | 64 | 02.06.2026 | 15 |  | 3 | 15.07.2026 | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-61 | 77757.46
38 | жилой дом | 1407 | 27.05.2026 | 65 | 02.06.2026 | 15 |  | 3 | 02.12.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-215 | 97831.35
39 | гаражный бокс | 1439 | 01.06.2026 | 66 | 03.06.2026 | 15 |  | 3 | 03.12.2026 | Ф-5 ПС 35/6 кВ "Аскольд", РП-1 | 19566.3
40 | жилой дом | 1440 | 01.06.2026 | 67 | 08.06.2026 | 21 | 15 | 3 | 21.07.2026 | Ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-182 | 35345.85
41 | жилой дом | 1525 | 08.06.2026 | 68 | 09.06.2026 | 25 | 15 | 3 | 22.07.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-225 | 35345.85
42 | корпус холодильных установок | 1478 | 04.06.2026 | 69 | 16.06.2026 | 160 | 110 | 3 | 16.06.2027 | Ф-5 ПС 35/6 кВ "Аскольд", ТП-171 | 413198.2
43 | жилой дом | 1541 | 09.06.2026 | 70 | 10.06.2026 | 15 |  | 3 | 23.07.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-250 | 19566.3
44 | жилой дом | 1544 | 09.06.2026 | 71 | 11.06.2026 | 15 |  | 3 | 24.07.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-121 | 77757.46
45 | жилой дом | 1480 | 04.06.2026 | 72 | 11.06.2026 | 15 |  | 3 | 24.07.2026 | Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-63 | 77757.46
46 | жилой дом | 1524 | 08.06.2026 | 73 | 16.06.2026 | 15 |  | 3 | 28.07.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-215 | 19566.3
47 | жилой дом | 1577 | 10.06.2026 | 74 | 16.06.2026 | 15 |  | 3 | 28.07.2026 | Ф-21 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-259 | 19566.3
48 | жилой дом | 1601 | 16.06.2026 | 75 | 22.06.2026 | 15 |  | 3 | 03.08.2026 | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-205 | 77757.46
49 | жилой дом | 1611 | 16.06.2026 | 76 | 23.06.2026 | 15 |  | 3 | 04.08.2026 | Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" ТП-125 | 77757.46
50 | магазин | 1566 | 10.06.2026 | 77 | 19.06.2026 | 15 |  | 3 | 19.06.2027 | Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-31 | 194108.41
51 | жилой дом | 1616 | 17.06.2026 | 78 | 22.06.2026 | 15 |  | 3 | 03.08.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-204 | 77757.46
52 | жилой дом | 1615 | 17.06.2026 | 79 | 23.06.2026 | 15 |  | 3 | 04.08.2026 | ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-172 | 19566.3
53 | жилой дом | 1625 | 18.06.2026 | 80 | 24.06.2026 | 15 |  | 3 | 05.08.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-97 | 19566.3
54 | жилой дом | 1631 | 19.06.2026 | 81 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КТП-43 |  | В стадии заключения договора
55 | жилой дом | 1649 | 22.06.2026 | 82 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КТП-43 |  | В стадии заключения договора
56 | жилой дом | 1643 | 22.06.2026 | 83 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КТП-43 |  | В стадии заключения договора
57 | жилой дом | 1670 | 22.06.2026 | 84 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КТП-43 |  | В стадии заключения договора
58 | жилой дом | 1672 | 22.06.2026 | 85 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КТП-43 |  | В стадии заключения договора
59 | жилой дом | 1658 | 22.06.2026 | 86 |  | 10 |  | 3 |  | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КТП-43 |  | В стадии заключения договора
60 | жилой дом | 1677 | 23.06.2026 | 87 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТП-201 |  | В стадии заключения договора
61 | хозяйственные постройки | 1640 | 22.06.2026 | 88 | 25.06.2026 | 15 |  | 3 | 06.08.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-296 | 77757.46
62 | жилой дом | 1683 | 23.06.2026 | 89 | 30.06.2026 | 15 |  | 3 | 11.08.2026 | Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", РП-3 | 77757.46
63 | жилой дом | 1750 | 24.06.2026 | 90 | 29.06.2026 | 25 | 15 | 3 | 10.08.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-225 | 35345.85
64 | жилой дом | 1751 | 24.06.2026 | 91 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-66 |  | В стадии заключения договора
65 | хозяйственные постройки | 1756 | 25.06.2026 | 92 | 30.06.2026 | 15 |  | 3 | 30.12.2026 | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-66 | 19566.3
66 | жилой дом | 1842 | 29.06.2026 | 93 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-21 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-257 |  | В стадии заключения договора